## MIA-IoT V100R001C01SPC003
功能 | 迭代版本 | 责任人 | 参与人员 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
1 Zookeeper集群管理
1.7 Zookeeper注册 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 编码完成
1.8 支持修改zookeeper集群 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 编码完成
1.9 支持删除zookeeper集群 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 编码完成
1.10 支持定时刷新节点状态 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 编码完成
1.11 支持查询zookeeper集群 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 编码完成
1.12 支持查询zookeeper详细信息 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 编码完成
2 MIA节点管理
2.1 支持新增MIA节点 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 编码完成
2.2 支持修改MIA节点 |  |  |  | CANCEL |  |  | 暂时不提供该功能
2.3 支持删除MIA节点 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-27 | 2016-10-27
2.4 支持启动节点功能 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-27 | 2016-10-27
2.5 支持停止节点功能 | 1 | 叶丰 | 吴让金 | TEST | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 编码完成
2.6 支持远程安装MIA节点 | 1 | 叶丰 | 吴让金 | TEST | 2016-10-18 | 2016-10-24 | 编码完成
2.7 支持脚本远程启动MIA节点 | 1 | 叶丰 | 吴让金 | TEST | 2016-10-18 | 2016-10-24 | 编码完成
2.8 支持脚本远程停止业务进程 | 1 | 叶丰 | 吴让金 | TEST | 2016-10-18 | 2016-10-24 | 编码完成
2.9 支持查询MIA节点 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-28 | 2016-10-28
2.10 支持MIA节点详细信息查询 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-28 | 2016-10-28
2.11 支持设置日志等级 | 2 | 吴让金 |  | OPEN | 2016-11-07 | 2016-11-07
2.12 支持开启内存泄漏检测开关 | 2 | 吴让金 |  | OPEN | 2016-11-07 | 2016-11-07
2.13 支持查询节点调试信息 | 2 | 吴让金 |  | OPEN | 2016-11-08 | 2016-11-08
2.14 支持查询连接客户端信息 | 2 | 吴让金 |  | OPEN | 2016-11-08 | 2016-11-08
3 告警管理
3.1 支持告警通知设置功能 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 编码完成
3.2 告警规则管理 | 1 | 邓飞 |  | TEST
3.2.1 支持查询告警规则 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 编码完成
3.2.2 支持修改告警规则 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 编码完成
3.3 支持处理故障告警功能 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 编码完成
3.4 支持恢复告警上报功能 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 编码完成
3.5 支持处理事件功能 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 编码完成
3.6 支持查询告警功能 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 编码完成
3.7 支持事件查询功能 | 2 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 编码完成
5 系统设置
1.1 支持新增服务器节点 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 编码完成
1.2 支持修改服务器节点 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 编码完成
1.3 支持删除服务器节点 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 编码完成
1.4 支持上报服务器运行状态 | 2 | 邓飞 |  | TEST
1.5 支持查询服务器节点 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 编码完成
1.6 支持查询服务器详细信息 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 编码完成
5.1 Kafka配置管理 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 编码完成
5.2 Redis配置管理 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 编码完成
5.3 MIA节点参数配置管理 | 1 | 吴让金 |  | TEST | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 编码完成
UI设计 | 1 | 周丽华 |  | TEST | 2016-10-18 | 2016-10-28 | OK
权限管理 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 编码完成
用户管理 | 1 | 邓飞 |  | TEST | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 编码完成

## MIA-IoT V100R001C01SPC004
系统/模块 | 功能 | 责任人 | 参与人员 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
OMU | 2 MIA节点管理
| 2.11 支持设置日志等级 | 吴让金 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
| 2.12 支持开启内存泄漏检测开关 | 吴让金 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
| 2.13 支持查询节点调试信息 | 吴让金 |  | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-08
| 2.14 支持查询连接客户端信息 | 吴让金 | 叶丰 | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-08
MANAGEMENT | 1 Thing类型管理
| 1.1 支持新增Thing类型 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-04 | 2016-11-04
| 1.2 支持修改Thing类型 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
| 1.3 支持删除Thing类型 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
| 1.4 支持查询Thing类型 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-08
| 1.5 支持Thing类型详细信息查询 | 邓飞 | 周丽华 | OPEN | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 遗留，不影响功能
2 模块类型管理
| 2.1 支持新增模块类型 | 吴让金 | 周丽华 | TEST | 2016-11-09 | 2016-11-09
| 2.2 支持修改模块类型 | 吴让金 | 周丽华 | TEST | 2016-11-10 | 2016-11-10
| 2.3 支持删除模块类型 | 吴让金 | 周丽华 | TEST | 2016-11-10 | 2016-11-10
| 2.4 支持查询模块类型 | 吴让金 | 周丽华 | TEST | 2016-11-11 | 2016-11-11
| 2.5 支持查询模块类型详细信息 | 吴让金 | 周丽华 | OPEN | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 遗留，不影响功能
3 产品管理
| 3.1 支持产品注册功能 | 吴让金 | 周丽华 | TEST | 2016-11-14 | 2016-11-14
| 3.2 支持修改产品信息功能 | 吴让金 | 周丽华 | TEST | 2016-11-14 | 2016-11-14
| 3.3 支持删除产品信息功能 | 吴让金 | 周丽华 | TEST | 2016-11-15 | 2016-11-15
| 3.4 支持查询产品信息功能 | 吴让金 | 周丽华 | TEST | 2016-11-15 | 2016-11-15
| 3.5 支持查询产品详细信息 | 吴让金 | 周丽华 | OPEN | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 遗留，不影响功能
4 设备管理
| 4.1 支持新增设备组功能 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-09 | 2016-11-09
| 4.2 支持修改设备组功能 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-09 | 2016-11-09
| 4.3 支持删除设备组功能 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-10 | 2016-11-10
| 4.4 支持查询设备组功能 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-10 | 2016-11-10
| 4.5 支持查询设备组详细信息功能 | 邓飞 | 周丽华 | OPEN | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 遗留，不影响功能
| 4.6 支持新增设备功能 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-11 | 2016-11-11
| 4.7 支持修改设备功能 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-11 | 2016-11-11
| 4.8 支持删除设备功能 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-14 | 2016-11-14
| 4.9 支持查询设备功能 | 邓飞 | 周丽华 | TEST | 2016-11-14 | 2016-11-14
| 4.10 支持查询设备回收站功能 | 邓飞 | 周丽华 | OPEN | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 遗留，不影响功能
| 4.11 支持查询设备详细信息功能 | 邓飞 | 周丽华 | OPEN | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 遗留，不影响功能
| 4.14 支持下发服务器地址 | 邓飞 | 王喆 | TEST | 2016-11-15 | 2016-11-15
| 4.15 支持设备注册功能 | 邓飞 | 王喆 | TEST | 2016-11-15 | 2016-11-15
| 4.16 支持更新设备秘钥功能 | 邓飞 | 王喆 | TEST | 2016-11-15 | 2016-11-15
| 4.17 支持下发设备业务属性 | 邓飞 | 王喆 | TEST | 2016-11-16 | 2016-11-16
| 5 权限管理 | 邓飞 |  | OPEN | 2016-11-16 | 2016-11-16
| 6 用户管理 | 邓飞 |  | TEST | 2016-11-16 | 2016-11-16
MIA-SDK | 1 AGENT
| 1.1 支持更新服务器地址功 | 王喆 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
| 1.2 支持设备注册功能 | 王喆 |  | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-08
| 1.3 支持获取设备业务属性功能 | 许琦 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
| 1.4 支持定时更新设备秘钥 | 王喆 |  | TEST | 2016-11-09 | 2016-11-09
| 1.5 支持通信协议抉择 | 张维 |  | TEST | 2016-11-15 | 2016-11-15
| 1.6 支持MQTT协议栈处理 | 张维 |  | TEST | 2016-11-15 | 2016-11-15
2 业务进程IoTService
| 2.1 支持业务配置文件加载功能 | 缪仁俊 | 许琦 | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-08
| 2.2 支持动态加载动态库功能 | 缪仁俊 | 许琦 | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-08
| 2.3 支持内部心跳机制 | 许琦 |  | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-08
| 2.4 支持启动时发布初始状态消息 | 许琦 |  | TEST | 2016-11-09 | 2016-11-09
| 2.5 支持启动时订阅设备任务 | 许琦 |  | TEST | 2016-11-09 | 2016-11-09
| 2.6 支持处理业务框架 | 缪仁俊 | 许琦 | TEST | 2016-11-09 | 2016-11-14
MIA-IoT | 2.1.2 安全控制
| 支持TLS功能 | 叶丰 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-11
| 证书认证 | 叶丰 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-11
| 用户名/密码认证 | 张维 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
| 黑名单过滤功能 | 张维 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
| 支持ACL访问控制 | 张维 |  | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-14
2.1.3 配置规格
| QoS=1/QoS=2消息的重传间隔 | 刘彩萍 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
| 服务器是否为客户端暂存QoS=0的消息 | 刘彩萍 |  | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-08
| 客户端空闲时间 | 叶丰 |  | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-08
| 服务器等待响应的超时时间 | 刘彩萍 |  | TEST | 2016-11-07 | 2016-11-07
2.2 资源管理
| 服务器允许为每个客户端暂存的最大消息个数 | 刘彩萍 |  | TEST | 2016-11-09 | 2016-11-09
| 服务器允许的发布消息负载大小 | 刘彩萍 |  | TEST | 2016-11-09 | 2016-11-09
| 服务器允许RETAIN的最大消息个数 | 刘彩萍 |  | TEST | 2016-11-10 | 2016-11-10
| 服务器允许RETAIN的单个消息长度 | 刘彩萍 |  | TEST | 2016-11-10 | 2016-11-10
| 服务器RETAIN消息的过期时间 | 刘彩萍 |  | TEST | 2016-11-11 | 2016-11-11
| 服务器允许的最大新上线速率 | 叶丰 |  | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-08
| 服务器允许的客户端上线请求间隔 | 叶丰 |  | TEST | 2016-11-08 | 2016-11-08
| 服务器强制回收超时的持久化客户端 | 刘彩萍 |  | TEST | 2016-11-11 | 2016-11-11

## MIA-IoT V100R001C01SPC005
系统/模块 | 功能 | 责任人 | 参与人员 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
MANAGEMENT | 场景管理 | 吴让金 | 周丽华 | OPEN | 2016-12-12 | 2016-12-13 | OK
| ACL控制管理 | 吴让金 | 周丽华 | OPEN | 2016-12-14 | 2016-12-15 | OK
| 设备认证接口 | 吴让金 | 周丽华 | OPEN | 2016-12-16 | 2016-12-16 | OK
MIA-SDK | 支持多个Thing接入功能 | 张维 |  | OPEN | 2016-12-05 | 2016-12-09 | OK
| 基于WiFi模块Thing接入 | 张维 | 王文剑 | OPEN | 2016-12-12 | 2016-12-14 | OK
| 蓝牙串口接口对接 | 张维 | 王文剑 | OPEN | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 任务调整，未处理
| GPIO接口对接 | 王喆 | 王文剑 | OPEN | 2016-12-12 | 2016-12-14 | OK
| 订阅消息时间校验 | 王喆 |  | OPEN | 2016-12-15 | 2016-12-15 | OK
| 适配称心付业务 | 缪仁俊 | 张维、王喆 | OPEN | 2016-12-19 | 2016-12-22 | 任务调整，未处理
MIA-BROKER | docker环境搭建 | 刘彩萍 |  | OPEN | 2016-12-08 | 2016-12-12 | OK，正在与测试协同验证
| 分布式环境搭建 | 刘彩萍 |  | OPEN | 2016-12-13 | 2016-12-14 | OK，正在与测试协同验证
| 客户端接入认证 | 刘彩萍 |  | OPEN | 2016-12-16 | 2016-12-16 | OK

## 服务网关工作计划
系统/模块 | 功能 | 责任人 | 参与人员 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注 | 工作量预估
注册发现中心 | 支持服务发现注册功能 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-13 | 2017-07-13 |  | 2人日
| 支持分布式集群部署 | 邓飞 |  | OPEN
智能路由 | 支持服务注册功能 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-13 | 2017-07-13 |  | 5人日
| 支持动态路由功能 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-13 | 2017-07-13
| 支持路由配置文件加载功能 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-13 | 2017-07-13
| 支持redis加载路由功能 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-14 | 2017-07-17
| 支持定时刷新路由功能 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-13 | 2017-07-13
| 支持同步redis路由到数据库功能 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-20 | 2017-07-20
| 支持WEB新增路由 | 邓飞 | 周丽华 | OPEN | 2017-07-18 | 2017-07-18
| 支持接口新增路由 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-18 | 2017-07-18
| 支持WEB修改路由 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-18 | 2017-07-18
| 支持接口修改路由 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-18 | 2017-07-18
| 支持WEB删除路由 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-19 | 2017-07-19
| 支持接口删除路由 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-19 | 2017-07-19
| 支持WEB查询路由 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-19 | 2017-07-19
| 支持接口查询路由 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-20 | 2017-07-20
| 支持查询路由详细信息 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-20 | 2017-07-20
负载均衡 | 支持分发请求到后端微服务集群 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-21 | 2017-07-21 |  | 2人日
| 支持修改分发任务 | 邓飞 |  | OPEN | 2017-07-24 | 2017-07-24
监控中心 | Spring Admin监控微服务 | 吴洪亮 |  | OPEN | 2017-07-19 | 2017-07-19 |  | 3人日
| Spring AOP监控 | 吴洪亮 |  | OPEN | 2017-07-20 | 2017-07-20
| Spring Hystrix | 吴洪亮 |  | OPEN | 2017-07-21 | 2017-07-21

## 设备管理微服务工作计划
系统/模块 | 功能 | 责任人 | 参与人员 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注 | 工作量预估
设备管理微服务 | 支持注册设备接口 | 吴洪亮 |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-17 |  | 2人日
| 支持修改设备接口 | 吴洪亮 |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-17
| 支持删除设备接口 | 吴洪亮 |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
| 支持查询设备接口 | 吴洪亮 |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
| 支持推送设备状态接口 | 吴洪亮 |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18